**План внедрения профессионального стандарта «Педагог**

**(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования (воспитатель)»**

**в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко»**

**1 этап: Подготовительный:** проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (сентябрь-декабрь 2016 г.);

**2 этап: Внедрение**  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.)

**1 этап**

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение** |
| 1. 1. Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:
* организация обсуждения на педагогических, методических советах,
* размещение информации на стендах в учреждении
 | Уголок с материалами профстандартаОбновление новостной ленты сайтаОбновление материалов раздела сайта «Документы»Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация Ст. воспитатель | 25.08.201615.09.201601.12.2016 | выполнено |
| 1. Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов детского сада в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с воспитателями, нормирования, оценки качества труда воспитателей
 | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка  | Заведующий | * 1. -31.12.2016
 | выполнено |
| 1. Ознакомление педагогических работников детского сада с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты
 | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Заведующий  | 30.12.2016 | выполнено |
| **2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы требованиям стандарта** |  |
| 1. Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в учреждении
 | Программы индивидуального профессионального развития педагогов детского сада | Заведующий,Совет внедрения Профстандарта  | До 01.12.2016 | выполнено |
| 1. **Повышение квалификации педагогических работников**
 |
| 1. Анализ и корректировка нормативно- правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников школы за счет средств из бюджета и внебюджетных средств ДОУ
 | План- графики | Заведующий,Совет внедрения Профстандарта | До 30.12.2016 | выполнено |
| 2.Корректировка программ персонифицированного повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программы персонифицированного повышения квалификации педагогов | Заведующий,Совет внедрения Профстандарта | До 30.12.2016 | выполнено |
| 1. **Аттестация педагогических работников**
 |
| 1.Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии образовательной организации, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Администрация | 01.10.2016 | выполнено |
| 2.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация | До 01.11.2016 | выполнено |
| 3.Организация и проведение семинаров для педагогических работников учреждения по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация | До 01.11.2016 | выполнено |
| 4.Составление плана аттестации педагогических работников учреждение (мониторинг)  | План аттестации педагогических работников | Ст. воспитатель | До 31.12.2016 | выполнено |

**П Л А Н**

**прохождения профессиональной переподготовки воспитателей**

**МДОБУ д/ с №14 «Солнышко»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Мероприятия** | **Ожидаемый результат****(документ)** | **Срок выполнения** | **Полученный диплом** |
| 1 | ЦанцукАннаТимофеевна | Обучение в дистанционной форме.ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру», г. Новосибирск. | Диплом установленного образца «Воспитатель дошкольной образовательной организации». |  Декабрь, 2016г | Диплом о профессиональной переподготовке;Специальность: «Воспитатель детей дошкольного возраста»;Регистрационный номер: 2016/3788 |
| 2 | СтрельцоваОксанаГеннадьевна | Диплом о профессиональной переподготовке;Специальность: «Воспитатель детей дошкольного возраста»;Регистрационный номер: 2016/3775 |

 На май 2017 года в детском учреждении работает 14 воспитателей, из них 100 % соответствуют требованиям профессионального стандарта.

Заведующий д/с №14 Н.С. Реброва

Исполнитель: старший воспитатель Е.В. Гордеева